## Plantilla Gratuita
MATRIZ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - DIAGRAMA DE GANTT
ID | Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13
1.1 | Planeación | Definición de requerimientos técnicos | Operaciones | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 7 | En Proceso
1.2 | Planeación | Desarrollo de RFI (Solicitud de Información) | Compras | 21/05/2026 | 26/05/2026 | 5 | Pendiente
2.1 | Análisis de Mercado | Identificación de proveedores potenciales | Compras | 26/05/2026 | 05/06/2026 | 10 | Pendiente
2.2 | Análisis de Mercado | Evaluación preliminar y filtro inicial | Compras/Calidad | 05/06/2026 | 10/06/2026 | 5 | Pendiente
3.1 | Evaluación Profunda | Emisión de RFP (Solicitud de Propuesta) | Compras | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 7 | Pendiente
3.2 | Evaluación Profunda | Visitas técnicas a planta | Calidad/Ingeniería | 17/06/2026 | 01/07/2026 | 14 | Pendiente
3.3 | Evaluación Profunda | Pruebas de laboratorio y muestras | Calidad | 01/07/2026 | 22/07/2026 | 21 | Pendiente
4.1 | Negociación | Análisis comparativo de ofertas | Finanzas/Compras | 22/07/2026 | 29/07/2026 | 7 | Pendiente
4.2 | Negociación | Revisión legal y cumplimiento | Legal | 29/07/2026 | 08/08/2026 | 10 | Pendiente
4.3 | Negociación | Negociación final y firma de contrato | Gerencia | 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | Pendiente
5.1 | Homologación | Alta de proveedor en sistema | Administración | 15/08/2026 | 18/08/2026 | 3 | Pendiente
5.2 | Homologación | Auditoría de inicio y primera entrega | Logística | 18/08/2026 | 25/08/2026 | 7 | Pendiente
LEYENDA DE FASES
Planeación
Análisis de Mercado
Evaluación Profunda
Negociación
Homologación